Zápis z jednání rady MAS Slavkovské bojiště č. 6/2016

Datum:		15. 9. 2016, Obecní úřad v Hruškách

Přítomni:	Rada MAS - J. Grolich, J. Konečný, P. Kříž, J. Kauf,

Pracovníci MAS – manažerka H. Tomanová, D. Adamcová

Omluven:	L. Šmíd

Program:

- SCLLD MAS Slavkovské bojiště

Dne 23. 6. prošla SCLLD podmínkami formální přijatelnosti. 31. 8. přišly připomínky věcného hodnocení po velké komisi. Připomínky musí být vypořádány do 20 pracovních dnů. Nejčastějšími připomínkami jsou doplnění indikátorů a úprava finančního plánu.

K upřesnění indikátorů je třeba znát přesné projekty, proto MAS mapují konkrétní potřeby jednotlivých obcí a podnikatelů prostřednictvím osobních setkání a elektronického formuláře.

Předpokládané schválení SCLLD je konec roku. První výzvy do území lze realizovat začátkem příštího roku, během podzimu budou dolaďovány texty výzev a interní postupy pro administraci výzev.

Byla podána žádost na režie MAS na období 7/2015 – 9/2017 v celkové výši 2,5 mil. Kč.

- Místní akční plány vzdělávání

V pátek 9.9 byly doručeny právní akty pro oba MAPy. Předpokládaný termín zálohy je v druhé polovině října. S ohledem na tuto skutečnost, tj. že právní akty byly doručeny dva měsíce po slibovaném termínu, byla podána žádost o půjčku na Svazek pro vodovody a kanalizace Šlapanicko ve výši 500 tis. Kč na pokrytí finančních výdajů v měsíci září a říjen.

Půjčka byla schválena hlasováním rady per rollam dne 6. 9. 2016.

- Milion stromů pro jižní Moravu

Projekt Milion stromů pro jižní Moravu musí být hotov do konce října tohoto roku. Na konci září a října proběhnou výsadby v těchto obcích: Hodějice, Bošovice, Vážany nad Litavou, Telnice, Rašovice, Velešovice, Otnice. Byly zhotoveny informační cedulky, které budou k výsadbám dodány.

- Programy obcí

Rašovice – téměř hotová analýza dotazníků, hotová pracovní verze analýzy, Uhřice – přepsané dotazníky, pracuje se na analýze, v Letonicích – analýza dotazníků hotová, na analýze se pracuje.

Zapsala: Mgr. Hana Tomanová

Schválil: Mgr. Jan Grolich